## Sheet1
Project Name | Duration | Start Date | End Date
GE Wind Turbine | 43 | 2020-10-26 | 2020-12-07
|  |  |  | October | [5 empty] | November | [29 empty] | December
Task Description | Start Date | End Date | Duration | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Sponsor Meeting | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 1 | bar: October 26
Preliminary Research | 2020-10-26 | 2020-11-01 | 7 | bar: October 26 to November 1
Idea Development | 2020-10-30 | 2020-11-05 | 7 | bar: October 30 to November 5
Idea Visualization | 2020-11-02 | 2020-11-06 | 5 | bar: November 2 to November 6
Prototype Building | 2020-11-05 | 2020-11-09 | 5 | bar: November 5 to November 9
Testing | 2020-11-07 | 2020-11-09 | 3 | bar: November 7 to November 9
Calculations | 2020-11-10 | 2020-11-14 | 5 | bar: November 10 to November 14
Report | 2020-11-13 | 2020-11-28 | 16 | bar: November 12 to November 28
Final Design | 2020-11-15 | 2020-11-26 | 12 | bar: November 15 to November 26
Poster | 2020-11-27 | 2020-12-02 | 6 | bar: November 26 to December 3
Presentation | 2020-11-02 | 2020-12-07 | 6 | bar: December 2 to December 7